## Sheet1
Risikotabel
Risikomoment | S | K | P
Der er få opstillede krav, som gør at mange eventuelle features er efterladt op til fortolkning. Dette kan føre til teknisk gæld og en skridende tidsplan på grund af udviklernes uerfarenhed | 2 | 3 | 6
Azure: Vi har ikke råd til cloud-løsning | 1 | 7 | 7
Investorerne trækker sig | 2 | 10 | 20
Ingen samarbejdspartnere | 3 | 10 | 30
Da teamet er er lille fra start kan sygdom eller andet have store konsekvenser på projektet, da arbejdsbyrden så vil være større på de efterladte medlemmer af projektgruppen | 2 | 3 | 6
Interne konflikter i projektgruppen kan worst case, føre til nøglemedlemmer forlader projektgruppen | 1 | 7 | 7
Basisorganisationen går konkurs | 1 | 10 | 10
Projektgruppens individuelle computere bryder sammen | 1 | 7 | 7
Forkert tidsestimering af udviklingsteam: kan være for lang el. kort | 4 | 7 | 28
Microsoft Azure: Spændinger og konflikter mellem EU og USA kan potentielt føre til, at EU fraråder brugen af amerikanske tjenester eller indfører lovgivning, der begrænser anvendelsen af disse – særligt i forhold til datasikkerhed og overførsel af EU-borgeres data til USA | 1 | 3 | 3
Udvidet Risikotabel
Risikomoment | S | K | P | Præventive Tiltag | Ansvarlig for præventive tiltag | Løsningsforslag | Ansvarlig for løsning
Investorerne trækker sig | 2 | 10 | 20 | Lave en overordnet plan, så investorene er involveret og kender projekgruppens målsætninger | Projektleder / SM | Afholde et møde, hvor investor gruppen kan komme med konkrete krav, hvis de ikke føler at vores tilgang er tilstrækkelig | Projektleder / SM
Ingen samarbejdspartnere | 3 | 10 | 30 | Åbenhed for input fra potentielle samarbejdspartnere og en effektiv indsats for at opnå villige samarbejdspartnere | Projektleder / Marketingsteam | Afholde et møde med investorer og andre relevante interessenter, hvori vi går i dialog om, hvordan vi kan finde villige samarbejdspartnere uden at afvige for meget fra vores oprindelige vision | Projektleder
Basisorganisationen går konkurs | 1 | 10 | 10 | Stærk økonomistyring (undgå unødig gæld, realistiske budgetter, likviditetsstyring), søge rådgivning tide og opbygning af en økonomisk buffer | Projektleder / "CEO" | Professionel rådgivning (advokat), informér medlemmer, samarbejdspartnere og investorer | CEO
Forkert tidsestimering af udviklingsteam: kan være for lang el. kort | 4 | 7 | 28 | Vi stræber efter at prioritere vores arbejdsopgver i en rækkefølge, så vi kommer i mål med et MVP og dermed opfylder kravene og forventningerne af investorene | SM / Projektgruppen | Løbende under projektet må SM holde øje med om vi er på rette kurs og om vi når deadline. Hvis den oprindelige tidsplan fejler, må opgaverne omprioriteres, så vi kommer i mål til deadline og levere et MVP | SM
Zwislers Projekt og analyseredskaber
Sandsynlighed | S
Meget lav (<10%) | 1
Lav (10%-25%) | 2
Moderat (25%-50%) | 3
Høj (50%-75%) | 4
Meget høj (>75%) | 5
Konsekvens | K
Ubetydelig | 1
Tålelig | 3
Katastrofal | 10